## 总览
PLEX × 科大讯飞新工科990｜项目状态与部门分工（DDL 2026-09-07）
项目 | 命题 | 审计日期 | 本次DDL | 最终DDL | 当前结论
PLEX个性化学习平台 | 大模型与多智能体技术在智慧教育个性化学习中的应用创新 | 2026-08-29 | 2026-09-07 | 2026-10-01 | 本地工程证据通过；外部证据未闭环
关键指标 | 原版基线 | 当前版本 | 目标 | 证据/文件 | 状态
学习者画像维度 | 8 | 8 | >=6 | student_profile.py；本地评测报告 | 已验证
知识图谱节点 | 26 | 100 | >=100 | knowledge_node_registry.py；kg-validation报告 | 已验证
知识图谱关系 | 35 | 256 | >=200 | kg_topology.py；kg-validation报告 | 已验证
学习/评分Agent | 9/8 | 9/8 | >=4专业Agent | agent_registry.py；orchestration报告 | 已验证
资源类型 | 6 | 6 | >=5 | pedagogical_resource.py；RAG本地报告 | 已验证
SM-2复习闭环 | 无标准化队列 | 错题→到期队列→复习回写 | 四联动 | mistake.py；测试7项 | 已验证
Spark真实调用 | 未接入证据 | Pro配置模板/脚本已就绪 | 100条真实调用 | evaluate_iflytek_live.py | 待外部证据
ASR/TTS/数字人 | 仅局部适配器 | TTS适配器与埋点 | 30轮全链路/P95 | evaluate_voice_pipeline.py | 待外部证据
真实教学实验 | 无 | 空白脱敏事件模板 | >=100人次 | data/experiments；analyze脚本 | 待外部证据
MySQL 8洁净环境 | 未验证 | compose与验证脚本 | MySQL 8迁移/登录/闭环 | docker-compose.mysql8.yml | 待外部证据
路演材料 | Markdown稿 | PPTX已生成；正式MP4缺失 | PPTX+MP4 | artifacts/PLEX-iflytek-990-defense.pptx | 进行中
审计口径 | 只有当前代码、自动化测试、运行记录或真实实验材料可直接证明的内容计为已完成；Mock、合成学生和静态截图不能关闭外部指标。

## 原版-当前版改动
原版到当前版：已完成改动与可验证证据
领域 | 原版状态 | 当前版改动 | 带来的能力 | 验证证据 | 当前状态 | 备注
知识图谱 | 8领域/26节点/35关系 | 扩充注册表与拓扑至100节点、256唯一边，增加完整性校验 | 满足节点/关系硬指标并支持路径重规划 | validate_knowledge_graph.py；iflytek-990-kg-validation-20260828.json | 已验证 | 仍需教师人工审核语义
多智能体 | 9学习Agent、8评分Agent，但缺统一审计材料 | 补充编排trace、依赖、重试和任务步骤报告 | 可展示4+专业Agent协作过程 | evaluate_agent_orchestration.py；orchestration报告 | 已验证 | 跨进程队列压测仍可增强
个性化路径 | 静态/基础路径逻辑 | 加入画像、错题、掌握度与SM-2到期奖励的动态重规划 | 错题复习会影响后续学习路径 | evaluate_path_replanning.py；path-replanning报告 | 已验证 | 需浏览器端到端录像
错题复习 | 有错题记录，缺标准化复习调度 | 新增质量分、复习间隔、到期队列和复习回写API | 形成考试—错题—复习闭环骨架 | mistake.py；test_mistakes.py（7项） | 已验证 | 真实课程数据尚缺
资源/RAG | 资源类型与规则管线基础能力 | 固化6类资源、知识图谱约束和本地幻觉检测报告 | 可审计多模态资源生成与引用约束 | pedagogical_resource.py；hallucination-local报告 | 已验证 | 100条真实输出核验未完成
教师侧 | 基础教师数据接口 | 增加风险摘要、可解释因子和工单读写接口 | 支持教师发现风险并安排干预 | TeacherHomeView.vue；risk报告 | 进行中 | 前端指派/复核/关闭全流程待验收
讯飞接入 | 凭证/模型口径不统一 | 统一Spark Pro generalv3配置、APIPassword调用脚本和脱敏模板 | 具备真实调用验收入口 | evaluate_iflytek_live.py；16-external-evidence-handoff.md | 待外部证据 | 真实凭证必须旋转后本机注入
发布工程 | 无MySQL8洁净验证和冻结闸门 | 新增MySQL8 compose、验证脚本、发布清单与就绪检查 | 可复核部署、依赖和冻结状态 | docker-compose.mysql8.yml；verify_mysql8_environment.py | 待外部证据 | 当前Docker引擎不可用

## 待修改清单
DDL 2026-09-07 前必须关闭的修改与证据
优先级 | 待修改/待补证据 | 具体动作 | 验收标准 | 责任部门 | 输入依赖 | 交付物 | DDL | 状态
P0 | Spark Pro真实调用 | 旋转泄露凭证；本机注入新APIPassword；执行100条并保存脱敏日志 | 成功/解析/引用约束统计完整，模型与请求ID可追溯 | 技术部 | 企业/指导老师提供额度 | iflytek-990-live-final.json | 2026-09-03 | 待外部证据
P0 | ASR+情感TTS+数字人 | 取得ASR、情感TTS、数字人权限；跑30轮并记录首Token/P50/P95 | ASR识别、情感TTS、唇音同步可演示；P95≤1.5s或给出差距说明 | 技术部/产品部 | 讯飞接口权限、测试设备 | iflytek-990-voice-final.json；录屏 | 2026-09-04 | 待外部证据
P0 | 真实教学实验 | 锁定课程与教师；脱敏participant_id；采集前测/干预/后测≥100人次 | 配对规则、退出/缺失处理、效果对比和教师证明齐全 | 运营部/财务部 | 学校授权、课程排期 | iflytek-990-experiment-final.json；教师证明 | 2026-09-05 | 待外部证据
P0 | MySQL8洁净环境 | 修复Docker Desktop；启动compose；迁移、种子、登录、资源与反馈闭环 | verify_mysql8_environment.py通过且报告mysql8=true | 技术部 | Docker引擎可用 | mysql-clean-environment.json | 2026-09-02 | 待外部证据
P1 | 教师工单前端闭环 | 完成指派→处理中→复核→关闭；录制教师浏览器验收 | 工单状态与风险原因、干预完成率可追溯 | 产品部/技术部 | 教师验收账号 | teacher-dashboard-acceptance.mp4 | 2026-09-05 | 进行中
P1 | 真实输出幻觉率 | 构建100条统一事实集；对真实Spark输出做RAG/图谱引用核验 | 幻觉率≤5%，报告保留失败样例和修正策略 | 技术部/产品部 | Spark真实调用报告 | iflytek-990-hallucination-final.json | 2026-09-05 | 待外部证据
P1 | 正式路演MP4 | 按脚本录制7分钟；去除浏览器个人信息弹窗；三轮彩排 | 文件名/时长/分辨率符合提交要求，演示链路可复现 | 运营部/产品部 | 稳定部署、教师验收 | PLEX-A3-demo.mp4 | 2026-09-06 | 进行中
P1 | 冻结发布包 | 完成上述证据后重新生成manifest，清理临时文件并打包 | submission_ready=true；工作树干净；SHA一致 | 领导层/技术部 | 全部P0/P1证据 | 最终提交ZIP+SHA256 | 2026-09-07 | 未开始

## 部门分工
按部门拆解：每个部门在9月7日前要交付什么
部门 | 核心职责 | 本周具体任务 | 必须交付 | 量化验收 | 协作对象 | 负责人建议
技术部（邬） | 系统、接口、数据、安全与发布 | 修复Docker并完成MySQL8；旋转并注入讯飞凭证；跑Spark/ASR/TTS/数字人；补教师工单前端；执行全量测试与冻结 | 5类真实报告、洁净环境报告、最终发布包 | Spark 100条；语音30轮；MySQL8通过；P95≤1.5s（或差距说明） | 产品部/运营部/领导层 | 后端负责人+部署负责人
财务部（王，我发你所有发票和价目） | 预算、采购、合规与投入产出 | 确认讯飞额度/服务采购；记录API、设备、录制与实验成本；核对发票和授权；形成单项目成本表 | 预算执行表、采购/授权凭证、ROI摘要 | 费用有合同/发票；每项外部服务有用途与有效期 | 技术部/运营部 | 财务接口人
运营部（邬和高去和钱说明） | 学校、教师、学生与实验组织 | 锁定真实课程和教师；安排≥100人次；发放知情说明；组织前后测、满意度和教师证明；统筹录屏彩排 | 脱敏实验CSV、教师证明、签到/排期、MP4 | participant_count≥100；前后测可配对；录屏无个人隐私 | 产品部/技术部/领导层 | 实验运营负责人
产品部（最后考虑，先不管） | 命题对齐、体验、验收与材料 | 把指标转成验收脚本；验收画像/路径/复习/工单；维护事实核验集；编排7分钟故事线和PPT/MP4 | 验收清单、事实集、最终PPT/脚本/MP4 | 8项核心指标逐项有证据；演示不超过7分钟 | 技术部/运营部 | 产品经理+答辩主讲
领导层（邬） | 资源协调、风险决策与最终签字 | 确认命题口径和学校合作；协调讯飞企业联系人；审批预算；每48小时检查P0；在冻结前签署证据真实性声明 | 资源确认单、风险决策记录、最终签字版材料 | P0按期关闭；无未授权数据/密钥；提交包可追溯 | 全体部门 | 项目负责人/指导老师