## 01目标路线
PLEX｜长期完善与落地计划
总目标：把已有试用、微调和营收，沉淀为可教、可解释、可复核、可运营的 Python 数字教材产品。12个月执行，24个月条件式扩展。
启动日 | 2026-09-17 | 12个月截止 | 2027-09-16 | 任务数 | 32 | 任务完成率 | 0%
A｜当前基础：按用户最新确认；旧文档只用于定位已有设计
项目 | 当前值 / 状态 | 口径 | 下一步补齐 | 主责角色 | 时间 | 依据 | 判断边界
真实测试班级 | 4 | 已完成4个班测试 | 班级、课程、时间与教师证明 | 教研负责人 | M1 | 用户2026-09-17确认 | 不把4个班当150个独立实验单元
真实测试学生 | 150 | 约150人；待按匿名ID去重 | 参与、有效前后测、退出人数分开列 | 科研负责人 | M1 | 用户2026-09-17确认 | 不与人次、事件数混用
已有营收（元） | 1000 | 币种暂按人民币；收入已实现 | 订单、收款、退款、履约与会计口径对账 | 财务运营 | M1 | 用户2026-09-17确认 | 不是利润；待核实净退款口径
公司主体 | 1 | 已成立公司 | 主体、合同、账户、知识产权归属 | 项目负责人 | M1 | 用户2026-09-17确认 | 不安排重复注册公司
模型微调 | 已完成 | 处理数据并完成训练微调 | 数据版本、模型版本、基线与测试报告 | 算法负责人 | M1—M3 | 用户2026-09-17确认 | 性能增益数值待补，不预设优于基座
教学与硬件 | 已有课程库 / 硬件方案 | 仓库记载8模块100知识点；硬件为设计版 | 核对教材质量与最新实物进展 | 教研 / 硬件 | M1 | 课程README / 硬件STATUS | 旧文档不是当前实物验收结论
收费与公益 | 已有营收 / 半价活动方向 | 延续现有收费与学生优惠安排 | 支付状态、半价规则、受益台账与成本 | 运营负责人 | M1—M2 | 用户原始描述 | 活动的实际人数、次数和成本待补
B｜12个月验收目标（建议值；以质量与可复制为先）
维度 | 关键成果 | 交付与数量 | 验收口径 | 完成点 | 主责角色 | 任务关联 | 未达标时的动作
教育教学 | Python教材V1→V2 | 8单元 / 建议32课时；2个综合项目 | 目标—活动—评价全映射；100知识点双人审稿 | M3 / M9 | 教研负责人 | T02—T04、T30 | 删减未审内容，优先可完整授课
个性化科学性 | 证据驱动的生成闭环 | 诊断→检索→生成→审核→学习→更新 | 抽样100条资源；依据可追溯100%，教师合格率≥90% | M3 | 产品 / 算法 | T05—T06 | 降低自动发布范围，回退到审定资源
科研可信度 | 可复核的研究结论 | 现有试验回顾1份；新队列验证1轮；报告1份 | 预先确定主指标；效应量+95%区间+缺失/局限 | M7—M8 | 科研负责人 | T07—T13 | 如实报告无效/负向结果，不承诺显著
模型技术 | 可复现且受控的模型版本 | 已有微调复现；固定独立测试集1套 | 同条件比较基座、RAG、RAG+微调；质量成本一起看 | M3—M6 | 算法负责人 | T08—T09、T11 | 无稳定收益则沿用更便宜的基线
软硬件结合 | 课堂闭环与教学数据实验 | 1套可用样机→最多10套共享终端 | 72小时连续运行；事件成功率≥99%；比较软硬件增益 | M3—M6 | 硬件 / 后端 | T14—T18 | 无教学或交互收益则保留软件方案
可落地交付 | 教师可独立使用 | 新环境部署包、教师手册与恢复演练各1套 | 连续4周可用率≥99%；教师独立完成1轮课堂 | M3—M5 | 工程负责人 | T19—T20、T29 | 先修阻断项，再招新班
商业持续性 | 从首笔验证到可重复付费 | 12个月累计净收款暂定≥1万元；2个机构付费单 | 先统一历史1000元口径；连续3个月经营贡献为正 | M9—M12 | 财务 / 运营 | T21—T24、T27、T31 | 按表04调整价格与成本；不等同净利润
规模与公益 | 受益可量化、扩展可控制 | 累计≥8班 / ≥300名去重学生；新增≥40半价+20免费名额 | 新增付费与测试分别统计；免费/半价受益不重复计数 | M12 | 教研 / 运营 | T25—T28 | 先核算补贴承受力，再扩大活动
C｜阶段关口：任何规模扩展都以前一阶段验收为条件
阶段 | 建议窗口 | 必须做成 | 放行条件 | 不做什么 | 负责人 | 对应任务 | 课程交付定位
G1 基线固化 | M1｜9/17—10/16 | 归档已有成果；明确课程、数据与收费口径 | 4类已有成果各有负责人和证据入口 | 不重复开展已完成事项 | 项目负责人 | T01、T07、T14、T20、T22 | 先形成可信项目说明
G2 可教学交付 | M2—M3｜至2026/12/16 | 教材V1、生成链、模型卡、样机与收费审计 | 一节完整课可演示；核心流程无阻断 | 不以界面截图替代课堂闭环 | 教研 / 工程 | T02—T06、T08—T09、T15—T16、T19、T21、T23、T25、T30 | 课程答辩最小完整包；DDL变化只调整此关口
G3 实证与运营 | M4—M6｜至2027/3/16 | 新队列验证、硬件试点、真实付费与公益台账 | 完成预定干预及数据冻结；订单可逐笔对账 | 不把四班结果外推至所有学生 | 科研 / 运营 | T10—T11、T17—T18、T24、T26、T29 | 补充真实课堂案例
G4 复制与复盘 | M7—M12｜至2027/9/16 | 报告、第二机构订单、教材V2与年度复盘 | 累计8班300人；正经营贡献；证据包可复核 | 不以亏损补贴长期换人数 | 项目负责人 | T12—T13、T27—T28、T31—T32 | 可复制的课程产品
24个月方向 | M13—M24｜至2028/9/16 | 复制到第2门课程；再评估更多学校或硬件量产 | 主课程复购与服务成本稳定后另立预算 | 不预先承诺融资、论文录用或规模营收 | 项目负责人 | T32 | 复用已验证的教材与数据流程
D｜阅读依据：点击来源；具体指标的口径与来源另附于单元格批注
用户确认 | 已完成基础 | 公司 / 4班约150人 / 微调 / 1000元 | 确认日：2026-09-17 | 本表7—13行 | 规划≠实绩 | 角色待绑定实名 | 项目组补齐原始凭证
项目材料 | 课程与硬件 | 课程README、个性化实现、硬件STATUS | 见单元格批注的本地路径 | 读取日：2026-09-17 | 以最新实绩更新 | 旧文档不覆盖新确认 | 8模块100知识点按仓库记载
课程依据 | Python官方教程 | 覆盖校对；本表不照搬教程顺序 | https://docs.python.org/zh-cn/3/tutorial/ | 官方文档 | 用于教材设计 | 详见表02 | 不作为教学效果证明
教学依据 | Freeman et al. 2014 | 主动练习与即时反馈的设计参考 | https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111 | PNAS研究 | 用于教学活动 | 详见表02 | PLEX效果另行实测
研究依据 | WWC Handbook v5.0 | 基线、流失、班级聚类与研究解释 | https://ies.ed.gov/ncee/wwc/handbooks | 官方研究规范 | 用于研究方案 | 详见表03 | 阈值为本计划建议，非WWC认证
模型依据 | Model Cards | 模型用途、评测条件与局限记录 | https://research.google/pubs/model-cards-for-model-reporting/ | 研究原文 | 用于模型卡 | 详见表03 | 不等于模型性能已获认证
Note on B4: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on B7: Source: 用户说明与确认，2026-09-17：公司、4班约150人测试、模型微调、1000元营收均已完成；本文件未审计原始凭证。
Note on B8: Source: 用户说明与确认，2026-09-17：公司、4班约150人测试、模型微调、1000元营收均已完成；本文件未审计原始凭证。
Note on B9: Source: 用户说明与确认，2026-09-17：公司、4班约150人测试、模型微调、1000元营收均已完成；本文件未审计原始凭证。
Note on B10: Source: 用户说明与确认，2026-09-17：公司、4班约150人测试、模型微调、1000元营收均已完成；本文件未审计原始凭证。
Note on B11: Source: 用户说明与确认，2026-09-17：公司、4班约150人测试、模型微调、1000元营收均已完成；本文件未审计原始凭证。
Note on B12: Source: 仓库课程知识库，读取于2026-09-17，D:\zhongruan\zhongruan/backend/data/rag_docs/python-basics/README.md；文档记载8模块、100知识点，不等于已完成教学质量验证。 Source: 硬件状态文档（截至2026-08-31），D:\zhongruan\zhongruan/hardware/plex-edge/STATUS.md；最新实物状态尚待项目组更新。
Note on B13: Source: 用户说明与确认，2026-09-17：公司、4班约150人测试、模型微调、1000元营收均已完成；本文件未审计原始凭证。
Note on C17: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C18: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C19: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C20: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C21: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C22: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C23: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C24: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on B37: Source: Python官方教程，访问2026-09-17，https://docs.python.org/zh-cn/3/tutorial/ ，用于课程覆盖校对；教学顺序为本计划建议。
Note on B38: Source: Freeman et al., 2014, PNAS，https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111 ，主动学习设计依据；不是PLEX效果的实测证据。
Note on B39: Source: What Works Clearinghouse Handbook v5.0，访问2026-09-17，https://ies.ed.gov/ncee/wwc/handbooks ，用于基线、流失与班级聚类的研究设计参考。
Note on B40: Source: Mitchell et al., Model Cards for Model Reporting，https://research.google/pubs/model-cards-for-model-reporting/ ，访问2026-09-17，用于模型用途、性能和局限记录。

## 02教材软硬件
PLEX｜教材、个性化与软硬件
课程范围：零基础大学生 Python 入门；建议8单元×4课时。课时与顺序待任课教师确认，现有100知识点先做映射与质量审核。
A｜8个教材单元：每单元都有可交付作品，而不是只有知识目录
单元 | 教学主题 | 学生可完成的任务 | 数字教材交付 | 平台中的学习活动 | 硬件 / 数据连接 | 学习评价
U1 | 环境、程序与调试 | 独立运行脚本，解释报错并修复缩进 | 环境指南、示范视频、调试工作纸 | 前测→短示例→代码修改→出口题 | 先用终端事件样例，不要求有设备 | 提交可运行脚本+修错说明
U2 | 变量、类型与输入输出 | 完成类型转换、表达式与输入校验 | 概念卡、正反例、分层练习 | 按类型混淆错误推送补练 | 读取模拟按键数、倒计时数值 | 输入边界用例通过；解释转换原因
U3 | 条件与布尔逻辑 | 编写理解度状态判断规则 | 流程图、分支追踪、错误诊断 | 预测输出→运行→解释差异 | 按“求助/完成/未响应”生成反馈 | 正确处理多条件、边界与异常值
U4 | 循环与基础算法 | 汇总课堂事件，完成计数与搜索 | 循环可视化、追踪表、算法实验 | 补齐循环不变量直觉与终止条件 | 统计终端事件，不访问真实身份 | 测试零条、多条、边界数据
U5 | 字符串与文本处理 | 清洗题目文本、解析简单事件行 | 切片案例、字符串实验、纠错卡 | 同知识点三档任务，逐步撤除提示 | 处理设备匿名事件文本 | 不丢有效字段；能说明清洗规则
U6 | 列表、字典与数据组织 | 用列表/字典组织记录并去重汇总 | 数据结构图、练习集、项目模板 | 比较两种实现并解释选型 | 按匿名会话ID汇总求助事件 | 结果正确，能处理重复与缺失
U7 | 函数、模块与测试 | 把重复逻辑封装为可复用函数 | 函数契约、模块示例、测试清单 | 先补全函数，再独立设计接口 | Python脚本调用测试API或读CSV | 函数职责清晰；正常/异常用例通过
U8 | 文件、异常与综合实践 | 完成学习数据报告与课堂求助助手 | 2个项目说明、评分量规、反思模板 | 项目制：计划→编码→测试→互评 | 用真实脱敏事件与模拟事件分别验证 | 独立迁移任务；代码、报告和反思齐全
统一单元结构：学习目标→诊断→讲解与正反例→动手练习→形成性评价→错因反馈→迁移任务；评分建议：正确性50%、解释20%、调试20%、反思10%。
B｜个性化生成依据：让每一次推荐都能回答“为什么给这个学生这份资源”
链路 | 依据 / 输入 | 决策规则 | 产出与留痕 | 质量验收（建议） | 教师 / 学生控制 | 任务关联
P1 诊断 | 前测、近期答题、用时、错因、学习目标 | 以掌握度和先修缺口为主；偏好仅调呈现 | 匿名ID、知识点、事件时间、画像版本 | 缺数据时标注低置信度并追加短测 | 学生可纠正画像；不固定贴“学习风格”标签 | T02、T05
P2 定位 | 先修图谱、薄弱点、复习到期与课时 | 先补前置，再定可完成的小目标 | 目标知识点、先修路径、难度与时长 | 抽样100条均可回溯到学习证据 | 教师可覆盖难度和任务目标 | T05、T06
P3 检索 | 审定教材、题库、代码例题与来源版本 | 限定课程范围，优先检索可引用证据 | document_id、文档版本、片段与检索分数 | 独立检索集覆盖8单元；记录Recall@k | 证据不足改用审定模板或转教师 | T04—T06
P4 生成 | 目标、画像快照、检索片段、约束 | 生成讲解、思维图、练习、拓展阅读或实验 | 资源ID、模型/提示词版本、参数、推荐理由 | 差异应体现在难度、支架和练习；不是只换称呼 | 保留标准教材入口；提供逐级提示 | T05、T09
P5 审核 | 生成资源、引用、答案与运行结果 | 检查事实、先修适配、答案与代码安全 | 自动检查、审核人、通过/退回与原因 | 抽样100条教师合格率≥90%；关键代码全部可运行 | 低置信度和高风险内容必须教师复核 | T04、T06、T19
P6 使用 | 已批准资源与当前教学节奏 | 分块呈现、先作答再反馈、错后提示 | 展示→接受→学习→作答的完整事件链 | 推荐接受率与学习完成率分别统计 | 学生可跳过；核心教材可低带宽访问 | T05、T29
P7 更新 | 退出题、迁移题、复习结果与教师反馈 | 更新掌握度、安排间隔复习，再生成下一步 | 同一trace_id关联画像—资源—评价—新画像 | 评价不重复原题；不将点击或灯色等同掌握 | 确认后的目标不被单次行为静默覆盖 | T05、T11、T12
C｜软硬件与交付：共享课堂终端 + Python数据实践
工作包 | 场景 / 范围 | 具体实现 | 学生与教师收益 | 验收 / 放行条件 | 成本与限制 | 任务关联
H1 | 实物与必要性核查 | 盘点现有样机、固件和设备API；比较网页按钮 | 明确终端能解决的课堂问题 | M1形成最新状态表、照片与差异清单 | 旧STATUS为设计版；若已有实物则直接补验收 | T14
H2 | 1套端云闭环 | ESP32-S3+屏幕+4按键；匿名会话→事件API→看板 | 任务提醒、理解反馈、求助与教师响应 | 真实设备演示；事件不重计；断网可恢复 | 固件可为C++；Python课通过CSV/API学习，不强行烧录 | T15
H3 | 可靠性与小批量 | 72小时运行；断网、令牌失效、重复上报测试 | 减少课堂中断并保护学习记录 | 事件送达率≥99%；先10人易用性，再最多10套 | 234元/套仅旧BOM估算，另计外壳、维护、检测 | T16—T17
H4 | 教学增益验证 | 相同内容下比较软件入口与硬件入口 | 检验求助响应、注意干扰与参与成本 | 记录求助响应中位数、任务完成率与教师操作时长 | 硬件独立评价；不要把综合干预效果全归因硬件 | T18
D1 | 教师可独立上课 | 课前诊断→发布→课堂干预→课后复习→导出 | 把平台纳入一节完整课与一门完整课 | 1名未参与开发教师按手册独立完成1轮 | 教师端保留审核和覆盖权；培训用时计入成本 | T29—T30
D2 | 教材维护与可访问 | 作者、来源、许可、勘误、版本；字幕与文本替代 | 可持续更新，设备不足仍可完成学习 | 每单元有来源与变更记录；键盘可用、低带宽可读 | AI生成内容经过审核再发布；禁用无授权素材 | T03—T04、T29
Note on B6: Source: Python官方教程，访问2026-09-17，https://docs.python.org/zh-cn/3/tutorial/ ，用于课程覆盖校对；教学顺序为本计划建议。 Source: 仓库课程知识库，读取于2026-09-17，D:\zhongruan\zhongruan/backend/data/rag_docs/python-basics/README.md；文档记载8模块、100知识点，不等于已完成教学质量验证。 Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C18: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。 Source: Freeman et al., 2014, PNAS，https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111 ，主动学习设计依据；不是PLEX效果的实测证据。
Note on C19: Source: 仓库个性化实现说明（2026-06-08），D:\zhongruan\zhongruan/docs/2026-06-08-personalization-resource-implementation.md；只采纳流程描述，历史16知识点计数已被后续文档更新。 Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C20: Source: 仓库个性化实现说明（2026-06-08），D:\zhongruan\zhongruan/docs/2026-06-08-personalization-resource-implementation.md；只采纳流程描述，历史16知识点计数已被后续文档更新。 Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C21: Source: 仓库个性化实现说明（2026-06-08），D:\zhongruan\zhongruan/docs/2026-06-08-personalization-resource-implementation.md；只采纳流程描述，历史16知识点计数已被后续文档更新。 Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C22: Source: 仓库个性化实现说明（2026-06-08），D:\zhongruan\zhongruan/docs/2026-06-08-personalization-resource-implementation.md；只采纳流程描述，历史16知识点计数已被后续文档更新。 Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C23: Source: 仓库个性化实现说明（2026-06-08），D:\zhongruan\zhongruan/docs/2026-06-08-personalization-resource-implementation.md；只采纳流程描述，历史16知识点计数已被后续文档更新。 Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C24: Source: 仓库个性化实现说明（2026-06-08），D:\zhongruan\zhongruan/docs/2026-06-08-personalization-resource-implementation.md；只采纳流程描述，历史16知识点计数已被后续文档更新。 Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C28: Source: 硬件状态文档（截至2026-08-31），D:\zhongruan\zhongruan/hardware/plex-edge/STATUS.md；最新实物状态尚待项目组更新。
Note on F30: Source: 内部BOM估算，D:\zhongruan\zhongruan/hardware/plex-edge/docs/BOM.csv，读取于2026-09-17，234元/套；非供应商报价，未含人工、开模、检测和税费。

## 03科研模型
PLEX｜科研与模型证据闭环
已有基础：4班约150人测试、数据处理与模型微调已完成。下一步是复核、复现、解释和独立验证；不预设显著提升或论文录用。
A｜研究设计与数据：先分清“已有发现”与“下一轮要验证的假设”
编号 | 要解决的问题 | 具体做法 | 口径 / 成功条件 | 必须保留的证据 | 结论边界 | 任务关联
R01 | 已有150人的实绩复盘 | 还原4班测试时间、版本、干预方式和对照条件 | 约150人先去重；分别报告参与/有效配对/退出人数 | 匿名名单、原始导出、教师证明、测验版本 | 已完成研究可回顾登记；不得补写为事前预注册 | T01、T07
R02 | 明确教育研究问题 | 主问题：个性化资源是否改善Python迁移能力；次问题：是否节省教师时间 | 主指标只设1项；新一轮可设6周干预+2周延迟测 | 分析方案、课程目标、评分量规、时间表 | 时长为建议；先对齐学期，不承诺正向效果 | T10
R03 | 选择可信对照 | 同内容/时长/教师支持比较常规资源与个性化资源；条件允许再随机分配 | 记录分配层级、基线成绩与教师差异 | 分组日志、实际分配过程、执行偏差 | 只有4班时为探索性；不把150人当150个独立班级 | T10—T11
R04 | 决定样本与新增队列 | 用既有方差、班内相关和最小有意义差异做功效或精度分析 | 300人是运营累计目标；科研样本由设计决定 | 样本量脚本、假设、目标班数和流失预留 | 必要时增加班数；只增每班人数不解决聚类不足 | T10、T28
R05 | 保持评价独立 | 前/后/延迟测用等值题；迁移题不进训练或提示词 | 盲评双人抽评至少20%；报告评分一致性 | 题卷、量规、评分记录、评分分歧处理 | 训练内题成绩只能表示练习表现 | T02、T10—T11
R06 | 数据清洗与授权 | 建匿名ID/班级/版本/资源/结果字典；去重、缺失、异常处理可重跑 | 教学使用、研究与训练用途分别告知和记录授权依据 | 数据字典、清洗脚本、排除日志、用途与保留期记录 | 脱敏不等于匿名化；不上传可识别学生信息给外部模型 | T07、T20
R07 | 报告可复核统计 | 估计基线调整后的组间差异、效应量与95%区间；适配班级分配层级 | 报告主指标、退出/缺失和敏感性分析；副指标注明探索性 | 冻结数据哈希、分析代码、图表与完整报告 | 班级少时区间不稳，强调探索性，不强作因果结论 | T12—T13
R08 | 控制解释范围 | 分别检验学习结果、教师负担、用户体验和硬件价值 | 现有结论逐条关联对应表格或图；无效结果也保留 | 结论—证据映射、反例、版本适用范围 | 满意度/点击率不替代学习增益；整体效果不等于某Agent功劳 | T12—T13、T18
B｜微调完善：用更干净的数据和同条件评测，证明哪些改动值得保留
编号 | 工作环节 | 具体做法 | 口径 / 放行条件 | 必须保留的证据 | 失效时怎么处理 | 任务关联
M01 | 已有微调可复现 | 登记基座与许可、微调方法、参数量、超参、随机种子和训练环境 | 用同一数据版本复跑；记录差异与算力费用 | 训练配置、日志、数据哈希、权重/适配器、代码提交 | 缺哪项补哪项，不把调用API表述为自研基座 | T09
M02 | 防止测试泄漏 | 核查现有150人数据是否参与训练或调参；按学生/时间/题目近重复隔离 | 训练/验证/测试名单冻结；用过的数据不再冒充独立测试 | 去重报告、分组清单、污染检查与新队列测试集 | 如现有测试已泄漏，重建新学期或新班级测试集 | T08、T10
M03 | 同条件消融比较 | A基座；B基座+RAG；C微调+相同RAG；再按需比较画像/多Agent | 固定题集、生成参数和预算；至少200条覆盖8单元的独立任务 | 模型输出、盲评量规、成本、耗时、失败样本 | 先确认RAG与简单流程价值，再判断微调/多Agent增量 | T06、T09
M04 | 评测教育质量与安全 | 评准确性、引用支持、难度适配、提示质量、代码通过率和泄漏风险 | 建议盲评合格率≥90%；重大事实/隐私错误0；报告样本分母 | 双人复核至少20%；保留分歧、置信区间与失败类别 | 未过门槛的版本不替换线上模型；严重错误先修复 | T06、T09、T19
M05 | 模型上线与回滚 | 模型卡、版本注册、少量灰度、成本告警、教师接管 | 预先冻结主质量指标的最小有意义改进；成本在预算内 | 版本对照、每任务费用、延迟分位数、回滚演练 | 未见可靠增益则保留基线；微调成果可作为负结果报告 | T09、T19
M06 | 数据飞轮可控更新 | 仅用授权且教师复核的困难样本追加训练；每轮保留旧版基准 | 训练集增长有质量记录；独立测试不反复调参消耗 | 样本来源、筛选规则、删除请求记录、版本变更 | 漂移或关键分组性能恶化时暂停更新 | T08—T09、T20
M07 | 科研与产品成果交付 | 1份研究报告/论文初稿；1张模型卡；1套可复现代码与脱敏样例 | 指导教师复核；结果、局限、数据可用性声明齐全 | 报告、模型卡、统计脚本、审阅记录 | 课程结题不以论文录用、专利授权或正结果为前提 | T13、T30
核心口径：150名学生 ≠ 150条训练样本 ≠ 150次使用；课程效果 ≠ 模型离线得分；微调完成 ≠ 微调有效。每项结论同时注明对象、版本、时间、分母和证据。
Note on C8: Source: What Works Clearinghouse Handbook v5.0，访问2026-09-17，https://ies.ed.gov/ncee/wwc/handbooks ，用于基线、流失与班级聚类的研究设计参考。 Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C9: Source: What Works Clearinghouse Handbook v5.0，访问2026-09-17，https://ies.ed.gov/ncee/wwc/handbooks ，用于基线、流失与班级聚类的研究设计参考。 Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C10: Source: What Works Clearinghouse Handbook v5.0，访问2026-09-17，https://ies.ed.gov/ncee/wwc/handbooks ，用于基线、流失与班级聚类的研究设计参考。 Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C11: Source: 个人信息保护法（官方全文），https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm ，访问2026-09-17，用于目的限定、最小必要与个人信息权益设计。 Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C12: Source: What Works Clearinghouse Handbook v5.0，访问2026-09-17，https://ies.ed.gov/ncee/wwc/handbooks ，用于基线、流失与班级聚类的研究设计参考。 Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C17: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C18: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C19: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C20: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C21: Source: Mitchell et al., Model Cards for Model Reporting，https://research.google/pubs/model-cards-for-model-reporting/ ，访问2026-09-17，用于模型用途、性能和局限记录。 Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C22: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C23: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。

## 04商业公益
PLEX｜商业模式与公益测算
已有营收1000元为用户确认；下方未来12个月全部为情景假设，非实际价格或订单。蓝字黄底可改；公式自动联动。金额均为人民币。
A｜商业闭环：已有公司做规范化经营，先服务好一门课程
产品 / 付费方 |  | 交付与收费 |  | 获客与复购 |  | 履约与边界
学生课程包 |  | 一学期教材+分层练习+限额辅导；基础教材有免费入口 |  | 教师转介、公开体验课→激活→付费→完成→续购 |  | 明确期限、额度与退款规则；不付费不影响实验参与及成绩
机构班级包 |  | 学校/培训方支付：班级空间、教师看板、资源与服务 |  | 现有4班案例→教师演示→机构试用→合同→复购 |  | 按机构包核算席位；同一服务不再向覆盖学生重复收费
硬件服务 |  | 先借用/租用共享终端；采购另立报价和交付条件 |  | 以减少求助等待或课堂操作负担证明价值 |  | 硬件销售收入不纳入本模型；未验收不计付费产品
学生半价 / 助学 |  | 核验学生资格后课程包5折；另设免费助学名额 |  | 公开规则、名额、期限和受益人数；教师协助触达 |  | 与研究授权分离；价格让利≠现金捐赠；免费名额不计营收
B｜未来12个月投入与销量假设：三种情景均可编辑，不混入历史收入
参数 | 保守 | 基准 | 进取 | 单位 | 口径 / 来源
测算周期 | 12 | 12 | 12 | 月 | 未来12个月；不把全年销量再乘12
学生课程包原价 | 99 | 99 | 99 | 元/人期 | 规划试价；先做访谈与小额真实付费验证
学生半价折扣 | 50% | 50% | 50% | 比例 | 按同一服务公示原价5折；不虚构划线价
全价课程包销量 | 30 | 60 | 100 | 人期 | 与半价销量互斥；销量不等于独立付费人数
半价课程包销量 | 20 | 40 | 80 | 人期 | 真实付费人期；期内按单去重
机构包销量 | 1 | 2 | 3 | 单 | 均为未来新增已履约场景假设
机构包单价 | 1500 | 2000 | 2500 | 元/单 | 独立合同定价假设；尚非签约金额
每机构包服务席位 | 40 | 40 | 40 | 人期/单 | 机构覆盖者不重复计算为个人付费销量
预计退款比例 | 5% | 5% | 5% | 比例 | 基于收费总额估计；实际改用订单退款记录
支付手续费率 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 比例 | 示例费率，待合同替换；按退款前收款计费
直接服务变动成本 | 12 | 12 | 15 | 元/人期 | 含AI调用/可变运维与履约；所有席位和免费名额均计
月固定现金成本 | 500 | 500 | 800 | 元/月 | 云资源、基础工具与固定服务费用；团队薪酬见等价工时
新增硬件数量 | 1 | 10 | 10 | 套 | 先验收1套，再扩至最多10套；存量不重复采购
单套BOM估算 | 234 | 234 | 234 | 元/套 | 仓库旧BOM估算；非采购报价，不含人工/开模/检测/税费
硬件追加费用 | 766 | 1660 | 2660 | 元 | 外壳、维护、检测等规划预留；需采购前更新
新增训练与评测预算 | 1000 | 2000 | 4000 | 元 | 未来新增支出；已完成微调历史成本另行归档
活动与获客现金预算 | 500 | 1000 | 2000 | 元 | 宣传、活动、差旅等；不重复计价格让利
免费助学名额 | 10 | 20 | 30 | 人期 | 与全价/半价/机构服务不重叠；仍发生服务成本
未付费团队与志愿工时 | 240 | 480 | 720 | 小时 | 含开发、教研、运营与活动；如有工资应调整避免重复
工时机会成本单价 | 40 | 40 | 40 | 元/小时 | 仅作完整成本估算，非实际工资或现金支付
历史已实现营收 | 1000 | 1000 | 1000 | 元 | 用户确认1000元；与净收款合计前须统一退款口径
累计净收款规划目标 | 10000 | 10000 | 10000 | 元 | 本计划建议；用于看差额，不是收入预测保证
C｜自动测算：基准情景若亏损，先优化成本和客单价，不用规模掩盖问题
指标 | 保守 | 基准 | 进取 | 单位 | 计算口径
个人付费销量 | 50 | 100 | 180 | 人期 | 全价+半价；独立付费人数须另按用户去重
全部服务量 | 100 | 200 | 330 | 人期 | 个人+机构席位+免费；三类互斥假设
个人课程包收款 | 3960 | 7920 | 13860 | 元 | 优惠按实际成交价计入
机构包收款 | 1500 | 4000 | 7500 | 元 | 机构包销量×单价
新增收费总额 | 5460 | 11920 | 21360 | 元 | 仅未来新增，不含历史1000元
预计退款 | 273 | 596 | 1068 | 元 | 交易总额×退款率
新增净收款 | 5187 | 11324 | 20292 | 元 | 收款减退款；非会计确认营收
支付手续费 | 32.76 | 71.52 | 128.16 | 元 | 按总收款计费的保守假设
变动履约成本 | 1200 | 2400 | 4950 | 元 | 包含免费名额成本；退款后服务成本保守保留
经营贡献 | 3954.24 | 8852.48 | 15213.84 | 元 | 净收款减支付费和直接履约成本
经营贡献率 | 76.23% | 78.17% | 74.97% | 比例 | 净收款为0时显示—
固定现金支出 | 6000 | 6000 | 9600 | 元 | 12个月固定成本
硬件现金投入 | 1000 | 4000 | 5000 | 元 | 新增数量×BOM+追加费用；现金口径一次列入
训练及获客支出 | 1500 | 3000 | 6000 | 元 | 只计未来新增预算
预计现金结余 | -4545.76 | -4147.52 | -5386.16 | 元 | 不含历史现金；未计税费，非净利润
团队工时等价成本 | 9600 | 19200 | 28800 | 元 | 无薪工作也有成本；已付薪时调整避免重复
含工时成本结余 | -14145.76 | -23347.52 | -34186.16 | 元 | 体现学生团队投入；不是会计利润
半价让利金额 | 990 | 1980 | 3960 | 元 | 相对公示原价的优惠；不是额外现金支出
免费名额标价价值 | 990 | 1980 | 2970 | 元 | 对外需注明标价口径；不是现金捐赠
助学直接履约成本 | 360 | 720 | 1650 | 元 | 半价+免费人期的服务成本；已含在变动成本中
累计口径对齐后金额 | 6187 | 12324 | 21292 | 元 | 仅在历史1000元也为净收款时可比较
距累计目标差额 | 3813 | 0 | 0 | 元 | 不足部分；达到目标显示—
个人单人期边际贡献 | 62.7648 | 62.7648 | 57.688 | 元/人期 | 保持原全价/半价结构；扣退款、手续费和变动成本
现金保本还需个人销量 | 73 | 67 | 94 | 人期 | 固定成本不增、原折扣结构不变的近似增量；非销售承诺
执行口径：逐笔对齐订单—支付—退款—权益—履约—票据；月度记录转化、续购、投诉、单人成本。研究参与、评分和必要教学资源不与购买或训练授权绑定。
助学口径：分别公开半价人数、免费人数、实际付费、价格让利与直接服务成本；不把优惠包装为现金捐赠。公司、合同、知识产权、税务和支付规则由负责人按实际业务复核。
Note on G6: Source: 市场监管总局《网络交易监督管理办法》2025年页面，https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2025/art_4b47c79b8d994a42bba4835997688faa.html ，访问2026-09-17，用于收费披露与续费服务设计。 Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on B13: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C13: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on D13: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on B14: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C14: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on D14: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on B15: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C15: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on D15: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on B16: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C16: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on D16: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on B17: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C17: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on D17: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on B18: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C18: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on D18: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on B19: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C19: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on D19: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on B20: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C20: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on D20: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on B21: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C21: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on D21: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on B22: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C22: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on D22: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on B23: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C23: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on D23: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on B24: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C24: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on D24: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on B25: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C25: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on D25: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on B26: Source: 内部BOM估算，D:\zhongruan\zhongruan/hardware/plex-edge/docs/BOM.csv，读取于2026-09-17，234元/套；非供应商报价，未含人工、开模、检测和税费。
Note on C26: Source: 内部BOM估算，D:\zhongruan\zhongruan/hardware/plex-edge/docs/BOM.csv，读取于2026-09-17，234元/套；非供应商报价，未含人工、开模、检测和税费。
Note on D26: Source: 内部BOM估算，D:\zhongruan\zhongruan/hardware/plex-edge/docs/BOM.csv，读取于2026-09-17，234元/套；非供应商报价，未含人工、开模、检测和税费。
Note on B27: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C27: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on D27: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on B28: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C28: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on D28: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on B29: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C29: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on D29: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on B30: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C30: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on D30: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on B31: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C31: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on D31: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on B32: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C32: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on D32: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on B33: Source: 用户说明与确认，2026-09-17：公司、4班约150人测试、模型微调、1000元营收均已完成；本文件未审计原始凭证。
Note on C33: Source: 用户说明与确认，2026-09-17：公司、4班约150人测试、模型微调、1000元营收均已完成；本文件未审计原始凭证。
Note on D33: Source: 用户说明与确认，2026-09-17：公司、4班约150人测试、模型微调、1000元营收均已完成；本文件未审计原始凭证。
Note on B34: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on C34: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on D34: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A38: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A39: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A40: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A41: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A42: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A43: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A44: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A45: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A46: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A47: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A48: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A49: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A50: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A51: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A52: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A53: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A54: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A55: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A56: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A57: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A58: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A59: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A60: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A61: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A63: Source: 市场监管总局《网络交易监督管理办法》2025年页面，https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2025/art_4b47c79b8d994a42bba4835997688faa.html ，访问2026-09-17，用于收费披露与续费服务设计。 Source: 个人信息保护法（官方全文），https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm ，访问2026-09-17，用于目的限定、最小必要与个人信息权益设计。 Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on A64: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。

## 05执行证据
PLEX｜执行与证据清单
32项增量任务；M1从表01启动日算起，日期自动联动。负责人待替换实名；依赖项须在交付验收前完成，可并行准备。状态和证据入口可编辑。
首周优先：T01固化已有成果、T07整理原始数据、T14核实硬件实况、T20确认数据用途、T22核对公司与账务。以下“待开始”仅指完善任务，不否定已完成成果。
ID | 优先级 | 下一步动作 | 主责角色 | 开始日期 | 截止日期 | 交付依赖 | 交付物 / 验收标准 | 任务状态 | 证据入口（回填）
T01 | P0 | 固化已有成果与最新项目说明 | 项目负责人 | 2026-09-17 | 2026-10-16 | — | 公司、4班约150人、微调、1000元分别有证据索引；更新旧文档 | 待开始 | 待归档
T02 | P0 | 冻结课程目标、8单元矩阵与评分量规 | 教研负责人 | 2026-09-17 | 2026-10-16 | T01 | 100知识点映射到8单元；前后测及2项目量规经教师确认 | 待开始 | 待归档
T03 | P0 | 把课程库编成可授课教材V1 | 教研 / 内容 | 2026-10-17 | 2026-11-16 | T02 | 8单元教材、例题、分层练习、教师教案与勘误入口 | 待开始 | 待归档
T04 | P0 | 审查教材、答案与版权来源 | 教研负责人 | 2026-11-17 | 2026-12-16 | T03 | 100知识点双人审稿；关键示例可运行；素材来源可查 | 待开始 | 待归档
T05 | P0 | 补全个性化依据、追踪与反馈字段 | 产品 / 后端 | 2026-10-17 | 2026-11-16 | T02、T20 | 画像版本—检索引用—生成版本—审核—学习结果能一链追溯 | 待开始 | 待归档
T06 | P0 | 建立真实输出与检索质量评测 | 算法 / 教研 | 2026-11-17 | 2026-12-16 | T04、T05、T08 | 100条资源人工审查；200条独立模型任务；保留失败样例 | 待开始 | 待归档
T07 | P0 | 复盘已完成4班测试并清洗数据 | 科研负责人 | 2026-09-17 | 2026-10-16 | — | 参与/去重/配对/退出人数、字典、清洗脚本与排除日志 | 待开始 | 待归档
T08 | P0 | 核查训练授权和测试泄漏 | 算法 / 科研 | 2026-10-17 | 2026-11-16 | T07、T20 | 学生/时间/近重复题目隔离；训练、验证、测试集版本冻结 | 待开始 | 待归档
T09 | P0 | 复现现有微调并产出模型卡 | 算法负责人 | 2026-11-17 | 2026-12-16 | T08 | 基座/RAG/微调同条件比较；质量、成本、局限和回滚版本齐全 | 待开始 | 待归档
T10 | P1 | 锁定新一轮实验与教师合作 | 科研 / 教研 | 2026-12-17 | 2027-01-16 | T02、T07、T08、T09 | 预先登记主指标、分组、样本量依据、知情流程与时间窗 | 待开始 | 待归档
T11 | P1 | 执行独立新队列教学验证 | 教研 / 科研 | 2027-01-17 | 2027-03-16 | T10、T19 | 按协议完成前测、干预、后测与延迟测；原始数据冻结 | 待开始 | 待归档
T12 | P1 | 形成统计、分组与缺失分析 | 科研负责人 | 2027-03-17 | 2027-04-16 | T11 | 报告基线调整效应、95%区间、退出和敏感性分析 | 待开始 | 待归档
T13 | P1 | 交付科研报告与论文初稿 | 科研负责人 | 2027-04-17 | 2027-05-16 | T12、T18 | 1份可复核报告/初稿；结论对应证据；无效与局限如实呈现 | 待开始 | 待归档
T14 | P0 | 核实硬件进展及课堂必要性 | 硬件 / 教研 | 2026-09-17 | 2026-10-16 | — | 最新实物/固件/API状态表；说明相对网页的预期增益 | 待开始 | 待归档
T15 | P1 | 完成1套真实硬件端云联通 | 硬件 / 后端 | 2026-10-17 | 2026-11-16 | T14、T20 | 按键→事件→教师看板→响应；附设备、固件与演示记录 | 待开始 | 待归档
T16 | P1 | 验收可靠性与小样本易用性 | 测试 / 硬件 | 2026-11-17 | 2026-12-16 | T15 | 72小时、断网/重连/重复上报；10人易用性；失败列表关闭 | 待开始 | 待归档
T17 | P1 | 条件通过后制作最多10套试点终端 | 硬件 / 运营 | 2026-12-17 | 2027-02-16 | T16、T22 | 采购与资产台账、维护手册；真实照片与成本凭证 | 待开始 | 待归档
T18 | P1 | 单独验证硬件的课堂价值 | 教研 / 科研 | 2027-02-17 | 2027-03-16 | T17 | 比较求助响应、课堂操作与干扰；有增益才继续投入 | 待开始 | 待归档
T19 | P0 | 完成正式交付与恢复演练 | 工程负责人 | 2026-11-17 | 2026-12-16 | T05、T09、T20 | 权限、代码执行隔离、备份恢复、失败降级与回滚；4周可用率≥99% | 待开始 | 待归档
T20 | P0 | 确认数据用途、权限与删除流程 | 数据负责人 | 2026-09-17 | 2026-10-16 | — | 用途、授权依据、存储位置、访问人、保留期、退出/删除流程可查 | 待开始 | 待归档
T21 | P0 | 审计现有收费全链路并补齐缺口 | 后端 / 财务 | 2026-10-17 | 2026-11-16 | T01、T22 | 下单、回调验签/幂等、退款、权益回收、对账与票据真实走通 | 待开始 | 待归档
T22 | P0 | 整理公司、合同与财务基础 | 财务 / 项目 | 2026-09-17 | 2026-10-16 | — | 主体与账户、历史1000元对账、教材/代码/数据权属、服务合同归档 | 待开始 | 待归档
T23 | P1 | 校准产品包、定价与服务成本 | 运营 / 财务 | 2026-10-17 | 2026-11-16 | T01、T22 | 访谈至少2名机构决策者和10名学生；更新表04价格/成本假设 | 待开始 | 待归档
T24 | P1 | 跑通稳定付费转化与履约 | 运营负责人 | 2026-12-17 | 2027-03-16 | T04、T19、T21、T23 | 阶段目标：新增1机构单+50个人付费人期；记录渠道、退款与履约 | 待开始 | 待归档
T25 | P1 | 规范半价及免费助学规则 | 运营 / 教研 | 2026-10-17 | 2026-11-16 | T22、T23 | 资格、名额、期限、公示价格、预算及申诉入口；与实验参与分离 | 待开始 | 待归档
T26 | P1 | 形成半年度助学与运营台账 | 运营 / 财务 | 2027-02-17 | 2027-03-16 | T24、T25 | 受益人数去重；列实际收款、让利、免费名额、服务成本和反馈 | 待开始 | 待归档
T27 | P1 | 复制到第二个付费机构 | 运营 / 教研 | 2027-05-17 | 2027-06-16 | T13、T24、T29 | 第二个真实付费机构订单及教师独立使用记录；收款与履约匹配 | 待开始 | 待归档
T28 | P2 | 达成可控扩展并发布教材V2 | 项目 / 教研 | 2027-06-17 | 2027-09-16 | T13、T27 | 累计≥8班≥300去重学生；累计口径对齐后≥1万元；基准助学40半价+20免费 | 待开始 | 待归档
T29 | P1 | 形成教师可独立使用的交付包 | 工程 / 教研 | 2026-12-17 | 2027-02-16 | T04、T19 | 新环境部署、教师手册、培训与支持；非开发教师独立完成1轮 | 待开始 | 待归档
T30 | P0 | 提交课程项目完整成果包 | 项目负责人 | 2026-11-17 | 2026-12-16 | T04、T06、T09、T16、T19、T21 | 教材样章+完整课例+运行演示+已有实证+模型卡+商业/公益台账 | 待开始 | 待归档
T31 | P2 | 年度经营与全成本复盘 | 财务 / 项目 | 2027-08-17 | 2027-09-16 | T26、T27、T28 | 月度收入/退款/成本可对账；连续3月经营贡献为正；如实列完整成本 | 待开始 | 待归档
T32 | P2 | 决定第2课程与下一年度投入 | 项目负责人 | 2027-08-17 | 2027-09-16 | T28、T31 | 仅在复购、教学质量与成本通过评审后立项；形成下一年预算 | 待开始 | 待归档
Note on H6: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H7: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H8: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H9: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H10: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H11: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H12: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H13: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H14: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H15: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H16: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H17: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H18: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H19: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H20: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H21: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H22: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H23: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H24: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H25: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H26: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H27: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H28: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H29: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H30: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H31: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H32: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H33: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H34: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H35: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H36: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。
Note on H37: Source: 本计划建议，2026-09-17。目标、阈值、工期、角色和价格均为规划假设，不代表已有结果、真实报价或已签订单。